## Slide 1
Joint Ops
Horas Trabajadas: Omar Pizarro: 22:24 Juan Carlos Garcés: 22:50
Costos Hasta el Momento
Juan Carlos Garcés Bernt | Omar Pizarro Spreng.
Ingeniería en Computación e Informática.
Nombre de tarea | Fin
Pruebas Iteración II | Mie 11-11-13
Nombre de tarea
Corrección Errores iteración anterior
Diseño
Tareas Terminadas
Próximas Tareas
Control de Cambios – Re planificación
Porcentaje del proyecto Completado:
68,9%
Ultima Revisión | 
Documentos | Aplicación
37 | 38
Riesgos | Nombre
R5 | Tiempo Limitado.
R3 | Escases de Recursos Humanos.
Riesgos Activos
Riesgos Inactivos
Riesgos | Nombre
R11 | Problemas de Salud
HH trabajadas | Precio HH
45:14 | 4926
Total: 221.670
% Utilizado | % Disponible
30,5 % | 69,5%
Presupuesto: $5.823.107