## Slide 1
Joint Ops
Horas Trabajadas: Omar Pizarro: 10:57 Juan Carlos Garcés: 10:23
Presupuesto: $5.823.107 Dinero restante: $4.613.142,775
Costos Hasta el Momento
Tiempo trabajado
Juan Carlos Garcés Bernt | Omar Pizarro Spreng.
Ingeniería en Computación e Informática.
Nombre de tarea | Fin
GUI. | mar 03-09-13
Nombre de tarea | Fin
Funcionalidades del Modulo. | lun 09-09-13
Integración GUI / Funcionalidades. | lun 09-09-13
Pruebas al Modulo. | mié 11-09-13
Tareas Terminadas
Próximas Tareas
Re planificación Cronograma
Porcentaje del proyecto Completado:
51%
Ultima Revisión | 
Documentos | Aplicación
14 | 15
Riesgos | Nombre
R5 | Tiempo Limitado.
R3 | Escases de Recursos Humanos.
Riesgos Activos
Riesgos Identificados
Riesgos | Nombre
R8 | Retraso en el servidor.
R9 | Nuevas funcionalidades al sistema.
HH trabajadas | Precio HH
21:50 | 4926
Total: 108.372
Dinero utilizado anteriormente
$1.101.592,225