## HH
Omar Pizarro |  |  |  | Juan Carlos Garcés
Fecha | Hora de Inicio | Hora de Fin | Trabajo Realizado | Fecha | Hora de Inicio | Hora de Fin | Trabajo Realizado | Omar Pizarro | Total | Juan Carlos Garcés | Total |  | valor HH | 4926
2013-08-21 | 10:43 | 13:28 | Documentación | 2013-08-21 | 10:43 | 13:28 | Programación SQL | 2:45 | 69:31 | 2:45 | 79:17 |  | valor HH total | 1070813.88
2013-08-21 | 16:37 | 23:35 | Documentación - Diagramación | 2013-08-21 | 16:37 | 24:29 | Codificación - Programación SQL | 6:58 |  | 7:52
2013-08-22 | 8:03 | 9:35 | Plan de pruebas | 2013-08-22 | 8:20 | 9:18 | Pruebas - Documentación | 1:32 |  | 0:58 |  | 148:48
2013-08-26 | 13:08 | 13:42 | Documento "Valor Agregado" | 2013-08-23 | 13:40 | 17:38 | Re planificación | 0:34 |  | 3:58 |  | 217:38
2013-08-27 | 12:53 | 13:57 | Documentando | 2013-08-26 | 13:08 | 13:42 | Documento "Valor Agregado" | 1:04 |  | 0:34
2013-08-27 | 14:24 | 18:28 | Elaboración de Documentos y Memoria | 2013-08-27 | 12:53 | 13:57 | Modificando Base de Datos | 4:04 |  | 1:04 |  | 193:00 | 24:38
2013-08-27 | 22:10 | 23:24 | Casos de uso/memoria | 2013-08-27 | 14:24 | 18:28 | Modificación de Base de datos en desarrollo y codificación | 1:14 |  | 4:04
2013-08-28 | 16:48 | 22:36 | Actualizacion Documentos | 2013-08-27 | 21:22 | 22:36 | Programacion Php/Base de Datos | 5:48 |  | 1:14
2013-09-03 | 22:07 | 2:37 | Replanificación | 2013-08-28 | 16:48 | 22:36 | Codificación | 4:30 |  | 5:48
2013-09-04 | 10:07 | 13:02 | Replanificación | 2013-09-03 | 22:07 | 2:37 | BD/Programación | 2:55 |  | 4:30
2013-09-04 | 16:57 | 20:29 | Replanificación / Correcion de Diagramas | 2013-09-04 | 11:05 | 13:28 | BD/Programación | 3:32 |  | 2:23
2013-09-06 | 18:35 | 19:45 | Diagrama de Componentes | 2013-09-04 | 16:57 | 20:29 | Programacion | 1:10 |  | 3:32
2013-09-06 | 20:49 | 20:55 | Actualizacion Documentos | 2013-09-10 | 15:43 | 24:51 | Programación | 0:06 |  | 9:08
2013-09-10 | 15:43 | 0:51 | Memoria | 2013-09-11 | 15:23 | 22:29 | Funcionalidades del modulo /programacion | 9:08 |  | 7:06
2013-09-11 | 15:23 | 22:29 | Memoria /pruebas | 2013-09-11 | 23:05 | 1:38 | Ejecucion de pruebas | 7:06 |  | 2:33
2013-09-11 | 23:05 | 1:38 | Pruebas | 2013-10-01 | 11:09 | 0:51 | Programación CU3 | 1:33 |  | 14:00
2013-10-01 | 11:09 | 0:51 | Diagramas /memoria | 2013-10-02 | 12:08 | 13:40 | Programación | 14:00 |  | 1:32
2013-10-06 | 9:30 | 13:50 | Pruebas | 2013-10-04 | 16:24 | 22:40 | Programación | 1:32 |  | 6:16
2013-10-06 | 17:53 | 19:53 | Riesgos | 2013-10-06 | 17:53 | 19:53 | Pagina Express
2013-10-08 | 16:35 | 21:30 | Programación | 2013-10-08 | 16:35 | 21:30 | Programación
2013-10-09 | 10:45 | 13:35 | Programación | 2013-10-09 | 10:45 | 13:35 | Programación
2013-10-09 | 16:53 | 23:42 | Programación | 2013-10-09 | 16:53 | 23:42 | Programación
2013-10-23 | 22:10 | 1:06 | Control de Proyecto | 2013-10-23 | 9:15 | 13:06 | BD/Programación
2013-10-23 | 9:15 | 13:06 | Control de Proyecto | 2013-10-23 | 14:07 | 17:06 | BD/Programación
2013-10-23 | 14:07 | 17:06 | Control de Proyecto | 2013-10-23 | 21:03 | 0:30 | BD/Programación
2013-10-23 | 21:03 | 0:30 | Control de Proyecto
3:51
| 24:38 | 2:59
| 4:27 | 11:17 | 13:21

## Presupuesto
| Valor | Porcentaje
Presupuesto | 5823107 | 100
Utilizado | 2025055.88 | 34.7762
Disponible | 3798051.12 | 65.2238
Gastos Anteriores | 820796
Gastos Horas Hombre | 1070813.88