## E.D.T
Proyecto de Titulo I
Inicio
Acta de Constitución
Sumario Ejecutivo del Proyecto
Objetivos del Proyecto
Entregables del Proyecto
Organización del Proyecto
Autoridad y Responsabilidad del J.P
Enfoque de Implementación
Plan de Alto Nivel
Riesgos Identificados
Supuestos
Restricciones
Identificación de los Interesados
Alcance preliminar
Fundamentación del Proyecto
Organización
Organigrama OPServices
Organigrama Equipo
Proceso de Negocio
Situación Actual
B.P.M.N
Alcances del Proyectos
Limitaciones del Alcance
Supuestos del alcance
Objetivos del Proyecto
Objetivos Generales
Diagrama Causa Efecto
Objetivos Específicos
Solución Propuesta
Enfoque de la Solución
Enfoque Técnico
Enfoque Funcional
Enfoque metodológico
Sistema Post implantación
Planificación
Planes Subsidiarios
Plan de gestión del alcance del proyecto
Definir Alcances
Analisis de Producto
Deglosar Actividades
E.D.T
Controlar el Alcance
Plan de gestión de requisitos
Recopilar Requisitos
Entrevistas
Formalización de Requerimientos
Documento SRS
Plan de gestión del cronograma
Estimar la Duración de las Actividades
Proxy ( PERT)
Desarrollar el Cronograma
¿Qué pasa si?
Controlar el Cronograma
Revisiones
Plan de gestión de costos
Estimar Costos
Estimación de Esfuerzo
Punto Casos de Uso
Proxy ( PERT)
Determinar presupuesto
Controlar Gastos
Plan de gestión de calidad
Planificar la Calidad
Lluvia de Ideas
Elaboración del Plan de Pruebas
Análisis de proceso
Realizar control de calidad
Inspección
Plan de mejoras del proceso
Límites del proceso
Configuración del Proceso
Objetivos de Desempeño
Plan de recursos humanos
Organigramas del proyecto
Roles y Responsabilidades
Organigrama y descripción de los cargos
Plan de gestión de las comunicaciones
Registro de Interesados
Procesos de la Organización
Modelo de Comunicación
Plan de gestión de riesgos
Análisis de los riesgos
Entrevista y lluvia de ideas
Valorización de Riesgos
Mitigación y Contingencia
Plan de gestión de las adquisiciones
Identificación de necesidades
Planificación de compra
Analisis de "Hacer o Comrar"
Asignación de Recursos
Elaboración de entregables al Cliente Empresarial
Documento de planificación
Diseño de Prototipo
Analisis de los riesgos
Documento SRS
Manual de Usuario
Documentode Garantia de Calidad
Elaboración de entregables al Cliente Académico
Documento de planificación
Resultado de Iteraciones
Diseño de Prototipo
Hitos
Informe Final
Ejecución
Analisis
Refinamiento de los requerimientos
Requerimientos Funcionales
Requerimientos no Funcionales
Diseño
Definición de Arquitectura
Diagramas UML
Diagrama de Casos de Uso
Diagrama de Clases
Diagrama de Actividades
Diagrama de Despliegue
Diagrama de Secuencia
Prototipos
Mockups
Muestras de Módulos
Codificación
Framework
C.M.S
Ejecución del plan de Pruebas
Documento de Resultado de Pruebas
Plantilla Excel
Transición
Implantación
Documentación de resultados y trabajos realizados
Plantilla Excel
Seguimiento y control
Seguimiento de planes Subsidiarios
Control de plan de gestión del proyecto
Control de plan de gestión de requisitos
Control de plan de gestion del cronograma
Control de plan de gestión de costo
Control de plan de gestión de calidad
Control de plan de gestión del proceso
Control de plan de gestión de recursos humanos
Control de plan de gestión de las comunicaciones
Control de plan de gestión de riesgos
Control de plan de gestion de las adquisiciones
Reuniones con Cliente
Cierre
Preparacion de la Documentación
Entrega de Documentos para el cliente empresarial
Entrega de Manual de Usuario
Firma de documento de conformidad
Entrega de Documento para el cliente académico
Elaboración del informe final
Presentación
Entrega del Producto

## Proxy
Proyecto de Título |  |  |  | Experto 1 | Experto 2 | Experto 3 | Equipo desarrollador | Pert
Inicio
| Acta de Constitución |  |  | 50 | 103 | 50 | 10 | 25.5
|  | Sumario Ejecutivo del Proyecto |  |  | 5
|  | Objetivos del Proyecto |  |  | 15
|  | Entregables del Proyecto |  |  | 8
|  | Organización del Proyecto |  |  | 5
|  | Autoridad y Responsabilidad del J.P |  |  | 10
|  | Enfoque de Implementación |  |  | 15
|  | Plan de Alto Nivel |  |  | 20
|  | Riesgos Identificados |  |  | 15
|  | Supuestos |  |  | 5
|  | Restricciones |  |  | 5
| Identificación de los Interesados |  |  | 20 | 5 | 50 | 3 | 10.8333
| Alcance preliminar |  |  | 100 | 120 | 100 | 20 | 36.6667
|  | Fundamentación del Proyecto |  |  | 15
|  | Organización |  |  | 5
|  | Proceso de Negocio |  |  | 20
|  | Alcances del Proyectos |  |  | 10
|  | Objetivos del Proyecto |  |  | 15
|  | Solución Propuesta |  |  | 20
|  | Enfoque de la Solución |  |  | 15
|  | Sistema Post implantación |  |  | 20
Planificación
| Planes Subsidiarios |  |  | 50 | 120 | 50 | 50 | 61.6667
|  | Plan de gestión del alcance del proyecto |  |  | 20
|  | Plan de gestión de requisitos |  |  | 15
|  | Plan de gestión del cronograma |  |  | 20
|  | Plan de gestión de costos |  |  | 15
|  | Plan de gestión de calidad |  |  | 5
|  | Plan de mejoras del proceso |  |  | 10
|  | Plan de recursos humanos |  |  | 5
|  | Plan de gestión de las comunicaciones |  |  | 5
|  | Plan de gestión de riesgos |  |  | 20
|  | Plan de gestión de las adquisiciones |  |  | 5
| Elaboración de entregables al Cliente Empresarial |  |  | 1200 | 545 | 1600 | 200 | 433.3333
|  | Documento de planificación |  |  | 120
|  | Diseño de Prototipo |  |  | 185
|  | Analisis de los riesgos |  |  | 95
|  | Documento SRS |  |  | 75
|  | Manual de Usuario |  |  | 40
|  | Documentode Garantia de Calidad |  |  | 30
| Elaboración de entregables al Cliente Académico |  |  | 1200 | 565 | 1600 | 200 | 433.3333
|  | Documento de planificación |  |  | 60
|  | Resultado de Iteraciones |  |  | 65
|  | Diseño de Prototipo |  |  | 280
|  | Hitos |  |  | 40
|  | Informe Final |  |  | 120
Ejecución
| Analisis |  |  | 10 | 20 | 30 |  | 20
|  | Refinamiento de los requerimientos |  |  | 20
| Diseño |  |  | 70 | 135 | 200 |  | 91.6667
|  | Definición de Arquitectura |  |  | 30
|  | Diagramas UML |  |  | 75
|  | Prototipos |  |  | 30
| Codificación |  |  | 300 | 340 | 240 |  | 306.6667
|  | Framework |  |  | 190
|  | C.M.S |  |  | 150
| Ejecución del plan de Pruebas |  |  | 100 | 45 | 200 |  | 107.5
|  | Documento de Resultado de Pruebas |  |  | 45
| Transición |  |  | 50 | 40 | 150 |  | 58.3333
|  | Implantación |  |  | 20
|  | Documentación de resultados y trabajos realizados |  |  | 20
Seguimiento y control
| Seguimiento de planes Subsidiarios |  |  | 200 | 215 | 400 |  | 233.3333
|  | Control de plan de gestión del proyecto |  |  | 20
|  | Control de plan de gestión de requisitos |  |  | 10
|  | Control de plan de gestion del cronograma |  |  | 35
|  | Control de plan de gestión de costo |  |  | 25
|  | Control de plan de gestión de calidad |  |  | 10
|  | Control de plan de gestión del proceso |  |  | 15
|  | Control de plan de gestión de recursos humanos |  |  | 10
|  | Control de plan de gestión de las comunicaciones |  |  | 25
|  | Control de plan de gestión de riesgos |  |  | 35
|  | Control de plan de gestion de las adquisiciones |  |  | 15
| Reuniones con Cliente |  |  |  | 15
Cierre
| Preparacion de la Documentación |  |  | 200 | 15 | 150 |  | 135.8333
|  | Entrega de Documentos para el cliente empresarial |  |  | 5
|  | Entrega de Documento para el cliente académico |  |  | 5
| Entrega del Producto |  |  |  | 5
|  |  | Total de Horas Hombre | 3550 | 2268 | 4820 |  | 1954.6667
|  |  | Total de Días Hábiles | 355 | 226.8 | 482 |  | 195.4667
|  |  | Total de Meses | 17.75 | 11.34 | 24.1 |  | 9.7733
|  |  | Años | 1.4792 | 0.945 | 2.0083 |  | 0.81444
Note on I2: Juanka: Profesora Lorena Bearzotti
Note on J2: Juanka: David Cornejo
Note on K2: Juanka: Jonathan Francisco

## Criterios Proxy
1 Mes Son 20 Días hábiles donde se trabajan 10 horas como maximo
| Hora | Día | Mes
| 1 hr | 10 Horas de trabajo | 20 días hábiles