## Slide 1
Joint Ops
Horas Trabajadas: Omar Pizarro: 17:30 Juan Carlos Garcés: 16:14
Costos Hasta el Momento
Tiempo trabajado
Juan Carlos Garcés Bernt | Omar Pizarro Spreng.
Ingeniería en Computación e Informática.
Nombre de tarea | Fin
Integración GUI / Funcionalidades | Vie 06-09-13
Nombre de tarea | Fin
Reunión con el cliente | Vie 13-09-13
Prototipo del Módulo | Jue 12-09-13
Corrección Errores iteración anterior | Lun 23-09-13
Tareas Terminadas
Próximas Tareas
Capítulo I,II y III de la Memoria
Porcentaje del proyecto Completado:
60,3%
Ultima Revisión | 
Documentos | Aplicación
17 | 18
Riesgos | Nombre
R5 | Tiempo Limitado.
R3 | Escases de Recursos Humanos.
Riesgos Activos
Riesgos Identificados
Riesgos | Nombre
R8 | Retraso en el servidor.
R9 | Nuevas funcionalidades al sistema.
HH trabajadas | Precio HH
33:44 | 4926
Total: 167.484
% Utilizado | % Disponible
21,8 % | 78,2%
Presupuesto: $5.823.107