## Proceso completo
| Analisis | Diseño | Codificación | Ejecución del plan de pruebas | Transición
Iteración 1 | 20 | 17 | 10 | 2 | 2
Iteración 2 | 8 | 27 | 42 | 4 | 4
Iteración 3 | 4 | 18 | 58 | 7 | 8
Iteración 4 | 2 | 12 | 26 | 6 | 20

## Tiempos
Analisis
Horas Estimados |  | Dias Calculados | Dias Cronograma |  | Dias holgura
190 |  | 38 | 34 |  | 4
Diseño
Horas Estimados |  | Dias Calculados | Dias Cronograma |  | Dias holgura
380 |  | 76 | 74 |  | 2
Codificación
Horas Estimados |  | Dias Calculados | Dias Cronograma |  | Dias holgura
760 |  | 152 | 136 |  | 16 | Ejecucción
[6 empty] | Meses de trabajo x2 | 14.85
Ejecución PP | [5 empty] | Meses de trabajo neto | 7.425
Horas Estimados |  | Dias Calculados | Dias Cronograma |  | Dias holgura | Dias de trabajo neto | 148.5
95 |  | 19 | 19 |  | 0 | Horas de trabajo neto | 742.5
Transición
Horas Estimados |  | Dias Calculados | Dias Cronograma |  | Dias holgura
190 |  | 38 | 34 |  | 4
Dias Totales |  |  |  | Total Holgura |  | 380 | 83
| 297 |  |  |  | 26 |  | 4.15