## Hoja1
2013-08-21 | Ocurrencia | Impacto |  | 2013-08-29 | Ocurrencia | Impacto |  | 2013-10-22 | Ocurrencia | Impacto |  | 2013-11-01 | Ocurrencia | Impacto | 2013-11-17 | Ocurrencia | Impacto
R1 | 3 | 4 |  | R1 | 3 | 4 |  | R1 | 3 | 4 |  | R1 | 3 | 4 | R1 | 3 | 4
R2 | 4 | 1 |  | R2 | 4 | 1 |  | R2 | 4 | 1 |  | R2 | 4 | 1 | R2 | 4 | 1
R3 | 2 | 2 |  | R3 | 2 | 2 |  | R3 | 2 | 2 |  | R3 | 2 | 2 | R3 | 2 | 2
R4 | 4 | 1 |  | R4 | 4 | 1 |  | R4 | 4 | 1 |  | R4 | 4 | 1 | R4 | 4 | 1
R5 | 4 | 3 |  | R5 | 4 | 3 |  | R5 | 4 | 2 |  | R5 | 4 | 2 | R5 | 4 | 2
R6 | 3 | 2 |  | R6 | 3 | 2 |  | R6 | 3 | 2 |  | R6 | 3 | 2 | R6 | 3 | 2
R7 | 3 | 3 |  | R7 | 3 | 3 |  | R7 | 3 | 2 |  | R7 | 3 | 2 | R7 | 3 | 2
|  |  |  | R8 | 3 | 2 |  | R8 | 3 | 1 |  | R8 | 3 | 1 | R8 | 3 | 1
|  |  |  | R9 | 3 | 3 |  | R9 | 3 | 1 |  | R9 | 3 | 1 | R9 | 3 | 1
[8 empty] | R10 | 2 | 4 |  | R10 | 1 | 1 | R10 | 1 | 1
[12 empty] | R11 | 1 | 3 | R11 | 1 | 1
[15 empty] | R12 | 1 | 2
[15 empty] | R13 | 2 | 3
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13
2013-08-21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-08-29 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-22 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
2013-10-01 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0
2013-10-17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13
2013-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-08-29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
2013-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
2013-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3