## Slide 1
Joint Ops
Horas Trabajadas: Omar Pizarro: 10:21 Juan Carlos Garcés: 9:53
Costos Hasta el Momento
Juan Carlos Garcés Bernt | Omar Pizarro Spreng.
Ingeniería en Computación e Informática.
Nombre de tarea
Funcionalidades del Modulo
Integración GUI / Funcionalidades
Nombre de la tarea
Ejecución de pruebas
Resultado de pruebas
Tareas Terminadas
Próximas Tareas
|Reporte Semanal |Funcionalidades del modulo|
Porcentaje del proyecto Completado:
81,46%
Ultima Revisión | 
Documentos | Aplicación
45 | 44
Riesgos | Nombre
R5 | Tiempo Limitado.
R3 | Escases de Recursos Humanos.
R14 | Cierre del proyecto
Riesgos Activos
HH trabajadas | Precio HH
20:14 | 4926
Total: $ $ 1.287.952 .-
% Utilizado | % Disponible
38,5 % | 61,5%
Presupuesto: $5.823.107
Riesgos | Nombre
R14 | Cierre del proyecto
Riesgos Identificados